## تسک‌ها
فرد | تاریخ | تسک
مسعود | ۴ تیر | درست کردن گوگل داک و گوگل درایو برای نوشتن تسک‌ها و منابع گردآوری شده
مسعود | ۴ تیر | تقسیم کار و برنامه‌ریزی و وارد کردن ریز فعالیت‌ها در داک موجود
مسعود میلاد | ۴ تیر | مطالعهٔ مقاله و تکامل ایدهٔ «تعریف روابط مفاهیم معماری در سطح آنتولوژی و ساخت معماری نرم‌افزار با گرفتن نمونه از آنتولوژی معماری»
مسعود | ۴ تیر | درست کردن قالب کلی تک مقاله در overleaf و share کردن آن
مسعود | ۴ تیر | درست کردن قالب کلی کد جنگو و گذاشتن کد در گیت و ساخت گیت‌ایگنور متناسب با پروژه
مسعود میلاد | ۴ تیر | مطالعهٔ مقاله و تکامل ایدهٔ «بررسی تغییر در آنتولوژی با توجه به تغییر در کانسرن‌ها»
مسعود | ۴ تیر | نوشتن صفحه لاگین و فیچرهای لاگین و لاگ‌اوت
مسعود | ۴ تیر | نوشتن قالب کلی تمپلیت صفحات پنل
میلاد | ۴ تیر | کلون گرفتن و دیپلوی کد کلیات برنامه روی محیط لوکال و اجرای آن
مسعود میلاد | ۲۱ تیر | بررسی نحوهٔ درست تعریف روابط و اجرای کوئری‌های SPARQL بر اساس روابط بین مفاهیم
مسعود | ۲۱ تیر | یادگیری کتابخانه rdflib پایتون و نوشتن یک کد snippet و توضیح آن
مسعود میلاد | ۲۹ تیر | بررسی ایده‌های مختلف قابل پیاده‌سازی مطالعه شده در مقالات و انتخاب اولین ایده به عنوان MVP محصول
مسعود | ۱ مرداد | ثبت دامنهٔ archaide.ml و دیپلوی کردن سایت روی سرور
میلاد | ۱ مرداد | نوشتن صفحه و فیچر ثبت‌نام
میلاد | ۱ مرداد | جدا کردن کد بخش امور مرتبط به حساب کاربری از بقیه سیستم در یک app جداگانه
مسعود میلاد | ۱ مرداد | نوشتن فیچر جدول نمایش معماری‌های ایجادشده و صفحهٔ مدیریت معماری
مسعود | ۱ مرداد | نوشتن فیچر ایمپورت کردن فایل owl معماری
میلاد | ۱ مرداد | درست کردن آنتولوژی معماری نرم‌افزار مورد استفاده در سیستم در پروتژ
مسعود | ۲ مرداد | دو بار نوشتن فیچر ویژوالیزیشن آنتولوژی یکبار با استفاده از networkx و matplotlib و بار دوم با استفاده از تولید فایل dot از طریق rdflib و بعد تبدیل آن در بش
میلاد | ۲ مرداد | نوشتن لیبل‌های آنتولوژی مورد استفاده
مسعود | ۲ مرداد | نوشتن شمارندهٔ تعداد سه‌تایی‌های آنتولوژی
مسعود | ۲ مرداد | ساخت فایل ریکوایرمنت‌ها و کتابخانه‌های پایتون مورد نیاز جهت نصب برای دیپلوی سیستم
مسعود | ۲ مرداد | نوشتن داکیومنت دیپلویمنت در گیت‌لب با مارکآپ و به‌روزرسانی آن
مسعود | ۲ مرداد | نوشتن فیچر حذف معماری در صفحهٔ مدیریت معماری‌ها
میلاد | ۲ مرداد | نوشتن فیچر حذف همهٔ معماری‌ها در صفحهٔ مدیریت معماری‌ها
میلاد | ۲ مرداد | اضافه کردن نمونه‌های پترن‌ها و کوالیتی‌ها در آنتولوژی مرجع و روابط میان آن‌ها در پروتژ و اصلاحات و به‌روزرسانی آن
میلاد | ۲ مرداد | اصلاح ساختار urlها متناسب با جنگو ۲
میلاد | ۲ مرداد | نوشتن کوئری‌های اسپارکل برای آوردن داده‌های مورد نیاز در فرانت‌اند
میلاد | ۲ مرداد | نوشتن تابع برای پارس کردن خروجی‌های اسپارکل به فرمت داده مناسب برای نمایش سمت فرانت‌اند
مسعود | ۲ مرداد | درست کردن فونت‌های سایت
مسعود | ۲ مرداد | درست کردن مراحل ساخت معماری صفحه manual و بخش steps در تمپلیت صفحات ساخت معماری و جدا کردن صفحات ساخت معماری با روش‌های مختلف
میلاد | ۳ مرداد | اضافه کردن ریکپچای گوگل به فرم ثبت‌نام سایت
مسعود | ۳ مرداد | وصل کردن فرانت و بک‌اند به هم برای ساخت معماری به صورت manual و پیاده‌سازی فرم‌های آن
میلاد | ۳ مرداد | نوشتن کد کپی کردن آنتولوژی بدون اینستنس برای ساخت معماری جدید منوئال
مسعود میلاد | ۳ مرداد | نوشتن کد اضافه شدن فیلد یا پاک کردن فیلد از فرم‌های ساخت منوئال آنتولوژی
میلاد | ۳ مرداد | نوشتن تابع برای instantiate کردن کلاس‌های معماری در ساخت manual
میلاد | ۳ مرداد | اصلاح base uri های به‌کار رفته در آنتولوژی
مسعود میلاد | ۴ مرداد | راه‌اندازی کتابخانه ontospy و بررسی مشکلات یکپارچه‌سازی آن با جنگو
مسعود | ۴ مرداد | اضافه کردن وابستگی‌های ontospy برای گزارش‌گیری معماری به requirements
میلاد | ۴ مرداد | پیدا کردن گزارش‌های مناسب ontospy و جدا کردن کد تولید گزارش‌ها از برنامه جنگو و تولید گزارش‌ها
میلاد | ۴ مرداد | برنامه‌ای که خروجی ontospy را تمیز و مرتب کند طوریکه فایل‌های استاتیک آن درست باز شود
میلاد | ۴ مرداد | حذف فیلد آخرین تغییر معماری از پایگاه داده و اضافه کردن فیلد نحوهٔ ساخت معماری
میلاد | ۶ مرداد | نوشتن تابع برای instantiate کردن روابط achieves و comprises
میلاد مسعود | ۶ مرداد | نوشتن کوئری اسپارکل که فهرست کامل همه انواع کانسرن‌ها را بدهد
مسعود | ۷ مرداد | پیاده‌سازی فیچر گرفتن خروجی از آنتولوژی با سریالایزرهای مختلف ممکن
میلاد | ۷ مرداد | نوشتن iframe ها برای نمایش گزارش‌های آنتولوژی در صفحهٔ مربوطه
مسعود میلاد | ۷ مرداد | تکمیل و نوشتن کد فرانت‌اند و بک‌اند بخش ساخت معماری از روی رفرنس
میلاد | ۸ مرداد | حذف موارد اضافه از ویژوالیزیشن آنتولوژی مانند labelها و namespaceها با هدف خلوت کردن آنتولوژی
مسعود | ۸ مرداد | درست کردن دکمهٔ دانلود عکس ویژوالیزیشن آنولوژی
مسعود میلاد | ۸ مرداد | درست کردن راهکاری برای بزرگنمایی و زوم روی ویژوالیزیشن و جابجا کردن تصویر
میلاد | ۸ مرداد | پیاده‌سازی کلید حذف کل آنتولوژی‌های کاربر
مسعود | ۸ مرداد | پیدا کردن روابط بین کوالیتی اتریبیوت‌ها در مقالات مختلف
میلاد | ۹ مرداد | اضافه کردن روابط بین کوالیتی اتریبیوت‌ها به آنتولوژی
مسعود | ۹ مرداد | اضافه کردن مسیج وارنینگ برای انگلیسی بودن کیبورد هنگام ساخت آنتولوژی به صورت منوئال
مسعود میلاد | ۹ مرداد | پیدا کردن ایده مناسب برای فیچر تحلیل بده‌بستان در معماری‌های موجود
میلاد | ۹ مرداد | نوشتن پیدا کردن و انتخاب اسامی کل آنتولوژی‌های کاربر برای مرحله اول تحلیل تریدآف
مسعود | ۹ مرداد | نوشتن بخش «مقدمه» شامل بخش‌های «تعریف معماری»، «ارتباط میان معماری و طراحی نرم‌افزار»، «نیازمندی‌های خاص معماری»، «سبک معماری» و «سامانهٔ پشتیبان تصمیم»
مسعود | ۹ مرداد | نوشتن ایده‌های مطرح شده در سه بخش «تعامل‌پذیری میان ذینفعان درگیر در طراحی معماری»، «استنتاج در هستان‌شناسی معماری نرم‌افزار» و «بررسی تاثیر تغییر در تصمیم‌های معماری روی دغدغه‌ها در جریان تکامل معماری»
مسعود میلاد | ۱۰ مرداد | نوشتن بقیه و تکمیل متن مقاله
مسعود میلاد | ۱۰ مرداد | دیباگ کردن و تست‌های نهایی سیستم و پیاده‌سازی فیچرهای تکامل معماری و تحلیل بده‌بستان
میلاد | ۱۰ مرداد | اضافه کردن روابط معکوس به آنتولوژی و بررسی وضعیت reasoner درصورت اضافه کردن روابط disjoint به آنتولوژی